Оцінка вартості розробки програмної системи

за моделлю COCOMO

Варіант 8

# Завдання 1. Базовий рівень COCOMO

## Теоретичні відомості

Базовий рівень моделі COCOMO (Constructive Cost Model) використовує лише розмір програмного продукту у KLOC (тисячах рядків коду) для оцінки трудовитрат та часу розробки. Модель має три режими складності, наведені у таблиці нижче.

| Режим | PM = a·(KLOC)^b | TM = c·(PM)^d | a / b | c / d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Organic (простий) | 2.4 · KLOC^1.05 | 2.5 · PM^0.38 | 2.4 / 1.05 | 2.5 / 0.38 |
| Semi-detached (напівокремий) | 3.0 · KLOC^1.12 | 2.5 · PM^0.35 | 3.0 / 1.12 | 2.5 / 0.35 |
| Embedded (вбудований) | 3.6 · KLOC^1.20 | 2.5 · PM^0.32 | 3.6 / 1.20 | 2.5 / 0.32 |

де: PM – трудовитрати (людино-місяці), TM – час розробки (місяці), KLOC – обсяг у тисячах рядків коду.

## Визначення режиму складності

Розмір проекту складає 85 KLOC. Оскільки проект не перевищує верхньої межі semi-detached режиму та не відповідає жорстким апаратним обмеженням embedded-систем, для базового розрахунку обрано режим semi-detached (напівокремий).

Semi-detached є найбільш відповідним для середніх проектів (25–300 KLOC) університетського та корпоративного рівня без критичних апаратних обмежень у реальному часі.

## Розрахунок показників

Вхідні дані: KLOC = 85; коефіцієнти для semi-detached: a = 3.0, b = 1.12, c = 2.5, d = 0.35.

Трудовитрати (PM):

PM = 3.0 · 85^1.12 = 3.0 · e^(1.12 · ln 85) = 3.0 · e^(1.12 · 4.4427) = 3.0 · e^4.9758 = 3.0 · 144.6 ≈ 433.8 людино-місяців

Час розробки (TM):

TM = 2.5 · 433.8^0.35 = 2.5 · e^(0.35 · ln 433.8) = 2.5 · e^(0.35 · 6.073) = 2.5 · e^2.1256 = 2.5 · 8.38 ≈ 20.9 місяців

Середня чисельність (SS):

SS = PM / TM = 433.8 / 20.9 ≈ 20.8 осіб

Рівень продуктивності (P):

P = KLOC / PM = 85 / 433.8 ≈ 0.196 KLOC на людино-місяць

## Результати базового рівня

| Параметр | Формула / Розрахунок | Результат |
| --- | --- | --- |
| Трудовитрати PM | 3.0 · 85^1.12 = 3.0 · 144.6 | 433.8 люд.-міс. |
| Час розробки TM | 2.5 · 433.8^0.35 = 2.5 · 8.38 | 20.9 місяців |
| Середня чисельність SS | PM / TM = 433.8 / 20.9 | 20.8 осіб |
| Продуктивність P | KLOC / PM = 85 / 433.8 | 0.196 KLOC/лм |

Висновок: Для проекту розміром 85 KLOC у режимі semi-detached необхідно 433.8 людино-місяців зусиль протягом приблизно 20.9 місяців. Середній склад команди – 21 особа, а продуктивність розробки становить близько 196 рядків коду на людину-місяць.

# Завдання 2. Проміжний рівень COCOMO

## Теоретичні відомості

Проміжний рівень COCOMO розширює базову модель введенням коефіцієнта коригування трудовитрат EAF (Effort Adjustment Factor), який є добутком 15 драйверів витрат:

PM_adj = EAF · PM_nominal

де PM_nominal – базові трудовитрати, EAF = ∏ fi (добуток усіх 15 мультиплікаторів-драйверів).

Драйвери поділяються на чотири групи: атрибути продукту (RELY, DATA, CPLX), атрибути ЕОМ (TIME, STOR, VIRT, TURN), атрибути персоналу (ACAP, AEXP, PCAP, VEXP, LEXP), атрибути проекту (MODP, TOOL, SCED).

## Підваріант а) – спрощений набір драйверів

За варіантом а) змінено лише три драйвери, решта – номінальні (мультиплікатор = 1.00):

| Атрибут (драйвер) | Рівень | Значення мультиплікатора |
| --- | --- | --- |
| CPLX (складність) | Дуже низький | 0.65 |
| SCED (стислість графіку) | Дуже низький | 1.23 |
| ACAP / ASAP (кваліфікація аналітиків) | Низький | 0.93 |
| Всі інші драйвери | Номінальний | 1.00 |

Розрахунок EAF:

EAF_а = CPLX × SCED × ACAP = 0.65 × 1.23 × 0.93 = 0.743

Скориговані трудовитрати:

PM_а = EAF_а × PM_nominal = 0.743 × 433.8 ≈ 322.3 людино-місяців

Скоригований час розробки:

TM_а = 2.5 × 322.3^0.35 = 2.5 × e^(0.35 × 5.776) = 2.5 × e^2.022 = 2.5 × 7.55 ≈ 18.9 місяців

Середня чисельність: SS_а = 322.3 / 18.9 ≈ 17.1 осіб

Продуктивність: P_а = 85 / 322.3 ≈ 0.264 KLOC/лм

Висновок: Зниження складності (CPLX = дуже низький) та кваліфікації аналітиків (ACAP = низький) при стисненому графіку (SCED = дуже низький) дає EAF = 0.743, що зменшує трудовитрати на ~26% порівняно з базовим рівнем. Режим – semi-detached.

## Підваріант б) – повний набір драйверів

Повний перелік значень 15 драйверів:

| Атрибут (драйвер) | Рівень | Значення мультиплікатора |
| --- | --- | --- |
| RELY (надійність ПЗ) | Низький | 0.75 |
| DATA (розмір БД) | Дуже високий | 1.16 |
| CPLX (складність) | Низький | 0.70 |
| TIME (обмеження часу CPU) | Дуже високий | 1.30 |
| STOR (обмеження пам'яті) | Високий | 1.06 |
| VIRT / PVOL (мінливість середовища) | Дуже високий | 1.21 |
| TURN / STIME (час відповіді) | Дуже високий | 1.07 |
| ACAP / ASAP (кваліфікація аналітиків) | Високий | 0.86 |
| AEXP (досвід аналітиків) | Високий | 0.91 |
| PCAP / PERS (кваліфікація програмістів) | Дуже низький | 1.42 |
| VEXP / PEXP (досвід платформи) | Високий | 0.90 |
| LEXP / LTEX (досвід мови/технології) | Високий | 0.91 |
| MODP / FCIL (сучасні методи) | Високий | 0.82 |
| TOOL (засоби розробки) | Дуже високий | 0.83 |
| SCED (стислість графіку) | Високий | 1.00 |

Розрахунок EAF – покрокове множення:

| Крок |  |  | Операнди |  |  | Проміжний добуток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.75 | × 1.16 | × 0.70 | × 1.30 | × 1.06 | = 0.839 |
| 2 | × 1.21 | × 1.07 | × 0.86 | × 0.91 | × 1.42 | = 1.207 |
| 3 | × 0.90 | × 0.91 | × 0.82 | × 0.83 | × 1.00 | = 0.672 |

EAF_б ≈ 0.672

Детальний покроковий добуток:

0.75 × 1.16 = 0.870 → × 0.70 = 0.609 → × 1.30 = 0.792 → × 1.06 = 0.839 → × 1.21 = 1.015 → × 1.07 = 1.086 → × 0.86 = 0.934 → × 0.91 = 0.850 → × 1.42 = 1.207 → × 0.90 = 1.086 → × 0.91 = 0.988 → × 0.82 = 0.810 → × 0.83 = 0.672 → × 1.00 = 0.672

Скориговані трудовитрати:

PM_б = EAF_б × PM_nominal = 0.672 × 433.8 ≈ 291.5 людино-місяців

Скоригований час розробки:

TM_б = 2.5 × 291.5^0.35 = 2.5 × e^(0.35 × 5.675) = 2.5 × e^1.986 = 2.5 × 7.29 ≈ 18.2 місяців

Середня чисельність: SS_б = 291.5 / 18.2 ≈ 16.0 осіб

Продуктивність: P_б = 85 / 291.5 ≈ 0.292 KLOC/лм

Незважаючи на критично низьку кваліфікацію програмістів (PCAP = дуже низький, мультиплікатор 1.42) та жорсткі апаратні обмеження (TIME = дуже високий, 1.30; VIRT = дуже високий, 1.21), домінуючими виявились чинники, що зменшують витрати: низька складність (CPLX = 0.70), сучасний інструментарій (TOOL = 0.83), сучасні методи розробки (MODP = 0.82) та низькі вимоги до надійності (RELY = 0.75). Результуючий EAF < 1 означає зменшення трудовитрат порівняно з базовим рівнем.

Висновок: Режим складності – semi-detached з підвищеними апаратними ризиками. Трудовитрати зменшуються на ~33% від базового рівня.

# Зведені результати

| Варіант | EAF | PM (лм) | TM (міс.) | SS (осіб) | P (KLOC/лм) | Режим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовий рівень | 1.000 | 433.8 | 20.9 | 20.8 | 0.196 | Semi-detached |
| Проміжний а) | 0.743 | 322.3 | 18.9 | 17.1 | 0.264 | Semi-detached |
| Проміжний б) | 0.672 | 291.5 | 18.2 | 16.0 | 0.292 | Semi-detached |

# Висновки

1. За базовим рівнем моделі COCOMO для проекту розміром 85 KLOC у режимі semi-detached розраховано: трудовитрати PM = 433.8 людино-місяців, час розробки TM = 20.9 місяців, середня чисельність команди SS = 20.8 осіб, продуктивність P = 0.196 KLOC/лм.

2а. За проміжним рівнем (підваріант а): при зниженні CPLX до дуже низького, SCED до дуже низького та ACAP до низького рівня EAF = 0.743, що зменшує трудовитрати до PM = 322.3 лм (скорочення на 26%). Режим – semi-detached.

2б. За проміжним рівнем (підваріант б): при повному наборі з 15 драйверів EAF = 0.672, що дає PM = 291.5 лм (скорочення на 33%). Незважаючи на слабку кваліфікацію програмістів та жорсткі апаратні вимоги, позитивний ефект сучасного інструментарію та низька складність виявились домінуючими. Режим – semi-detached.

Проміжний рівень COCOMO дозволяє точніше врахувати специфіку проекту та команди. Ключові важелі зниження витрат: підвищення кваліфікації персоналу, зменшення складності задачі, застосування сучасних засобів розробки та методологій.